2017年农村五保供养配套补助经费项目

绩效自评报告

- 项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展城乡医疗救助、五保供养、临时救助、住房救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。

全年农村五保供养配套补助经费的管理、使用总体情况如下：

2017年，全市农村五保供养对象6532人，发放农村五保供养配套补助金6593.01万元,年底人均月补助水平达788元，社会救助工作长效机制稳步运行。2017年1月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达2017年城乡居民最低生活保障、农村五保供养和城乡医疗救助市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕7 号），下拨农村五保供养配套补助经费225万元。其中仓山区8万元、晋安区4万元、马尾区（含琅岐）9万元、闽清县85万元、永泰县119万元。2017年11月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于结算2016年城乡低保、特困人员救助供养补助资金及下达2017年第二批市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕105 号），下拨农村五保供养配套补助经费190.39万元。其中台江区19万元、仓山区4.96万元、晋安3.67、马尾区4.38万元、闽清县27.29万元、罗源县78万元、永泰县50.09万元。2017年合计下拨农村五保供养配套补助资金415.39万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分100分，等级为优秀。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是时效目标（增加），绩效目标内容是目标完成率，本指标20分。增编指标计划值是2017年不低于95%。实际完成情况为：2017年目标完成率为4/4，完成率100%。本指标得20分。

- 第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，本指标20分。财政批复目标值是280万元。实际完成情况为：280万元，预算执行率为280/280*100%=100%，本指标得20分。

- 第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，本指标20分。财政批复目标值是2017年补助5家，实际完成情况为：2017年补助5家。本指标得20分。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，本指标20分。财政批复目标值是2017年100%。实际完成情况为100%。本指标得20分

第五是社会效益目标，绩效目标内容是农村五保人员覆盖面，本指标20分。财政批复目标值是2017农村五保人员覆盖面100%，实际完成情况为：2017农村五保人员6532人/农村低保实际人数，覆盖面100%。本指标得20分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

（1）在对农村低保特困人员救助供养对象核对过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

（2）存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

2、改进建议

- （1）为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

- （2）要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。