2017年福州市农村社区及民主管理建设费项目支出绩效评价自评报告

一、项目总体情况

农村社区是指由生活在一定农村地域范围内的人们基于长期的共同生活而形成的社会生活共同体。农村社区民主管理是农村社区治理的一项重要内容，2016年，中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅印发《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（榕委办发〔2016〕7号），完善农村社区治理机制，推进农村社区村民自治机制建设，指导乡村建立健全农村社区村民自治章程、村规民约，完善村民会议和村民代表会议制度、村务公开制度、民主评议和民主监督制度。开展民主协商，开展国家级、省级农村幸福社区建设示范创建活动。

项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

- （一）项目的实施依据：

- 根据《福建省级农村社区建设省级示范标准（试行）》、《福建省民政厅关于开展农村社区建设省级示范单位创建活动的通知》及《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（榕委办发〔2016〕7号）。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

结合城乡社区治理工作，推进农村社区村民自治机制建设，指导乡村建立健全农村社区村民自治章程、村规民约，完善村民会议和村民代表会议制度、村务公开制度、民主评议和民主监督制度。开展民主协商，举办农村社区建设培训，指导各县（市）区开展农村幸福社区示范创建，打造农村标杆社区。并对农村达标和标杆创建社区进行现场指导，发现、解决农村社区建设中出现的新情况、新问题，推动农村社区建设。

（三）预期投入情况及实施后达成的主要效益：

- 2017年，市级财政共投入了25万元，同时，设置了预算执行率、下拨县区个数、举办全市农村社区建设示范村主任培训班次数、参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数、支持县区创建省级农村社区建设示范单位5个绩效目标。通过农村社区及民主管理建设经费的下达，截至2017年我市举办了1次全市农村社区建设示范村负责人培训班，共有80多人参加。有58个村获评省级农村幸福社区建设示范单位。长乐区漳港街道百户村被评为全国首批100个农村幸福社区建设示范单位，实现了很好的社会效益。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分60分，等级为合格。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年完成32%，绩效目标值是2017年预算执行率不低于95%。实际完成情况为：2017年完成0%，完成比例：0%。目标未实现的原因是：2017年相关工作已完成，但是资金拨付未完成。

第二是数量目标，绩效目标内容是下拨县区个数，2016年资金未下拨县区，参照其他同类资金补助县区个数，2016年5个，绩效目标值是2017年不低于5个。实际完成情况为：0个，完成比例：0%。目标未实现的原因是：2017年资金未下拨县区。

第三是数量目标，绩效目标内容是举办全市农村社区建设示范村主任培训班次数，参考标准无，绩效目标值是2017年举办全市农村社区建设示范村主任培训班不低于1次。实际完成情况为：2017年举办全市农村社区建设示范村主任培训班1次，完成比例100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数，无参考标准，绩效目标值是2017年参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数不少于50人。实际完成情况为：参加全市农村社区建设示范村主任培训班的人数80人，完成比例100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是支持县区创建省级农村幸福社区建设示范单位，无参考标准，绩效目标值是2017年不低于25个。实际完成情况为：2017年创建省级农村幸福社区建设示范单位42个，完成比例100%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：在农村社区建设工作中，示范村的典型辐射作用发挥不明显。

建议：结合我市城乡社区治理三年行动，推广长乐区百户村农村社区建设经验，进一步扩大农村社区建设覆盖面，打造农村标杆社区。对农村社区建设负责人进行培训，指导我市农村社区村民自治机制建设，建立健全农村社区村民自治章程、村规民约，完善村民会议和村民代表会议制度、村务公开制度、民主决策、民主管理、民主评议和民主监督制度。召开农村社区建设现场会推进会，推进我市省级农村社区建设示范创建及全国农村社区建设示范创建农村社区建设示范创建活动，促进农村社区建设由点到面深入开展。