2017年福州市困难残疾人生活补贴和重度

残疾人护理补贴项目绩效评价自评报告

残疾人两项补贴制度的建立和实施得到了各级党委政府的高度重视和大力支持，作为一项残疾人福利性补贴，在保障困难残疾人基本生活和提高重度残疾人照护水平方面起到了很好的补助作用。我市从2016年起对残疾人两项补贴实行“提标扩面”，新政策扩大了补贴发放的惠及面，提高了补助标准，规范了审批发放程序，落实了资金保障措施，取得了一定成果。2017年，全市享受困难残疾人生活补贴26858人、重度残疾人护理补贴33925人，共计发放补贴资金7843.84万元。现将2017年度我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效评价自评情况报告如下：

一、项目总体情况

(一)项目实施依据：根据省财政厅、民政厅、残联《关于印发福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法的通知》（闽财社〔2016〕28号）及《福州市人民政府关于印发福州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（榕政综〔2016〕197号）规定,困难残疾人生活补贴每人每月150元，一级重度残疾人护理补贴每人每月100元，二级重度残疾人护理补贴每人每月50元。所需资金由省、市、县（市、区）三级政府财政预算安排，具体分担比例为：困难残疾人生活补贴省定标准50元部分，五城区扣除省财政补助外，市财政给予50%补助，其余县（市）除了省财政补助外，不足部分由县（市）财政自行承担；市提高标准100元部分，闽清、永泰由市财政全额补助，其余县（市）区市财政给予75%补助。残疾人护理补贴扣除省财政补助外，市财政对永泰、闽清给予全额补助，对五城区给予50%补助，对连江、罗源给予40%补助，对福清、长乐、闽侯给予20%补助。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的建立，对于完善残疾人社会保障体系具有重要意义。我市对该项工作高度重视，以市政府名义下发实施办法，明确工作目标和工作举措，落实部门责任，形成各部门协同推进的合力。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴作为一项残疾人福利性补贴，主要用于补助残疾人因残疾产生的额外生活支出和用于补助残疾人因残疾导致的额外长期照护支出，生活补贴对象为城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准100%-130%的重度残疾人、60周岁及以上无固定收入的重度残疾人，护理补贴对象为残疾等级被评定为一、二级的重度残疾人。在补贴申请和报批程序上，我市采取窗口前移，符合享受补贴条件的残疾人向所在村（居）委会提出申请，乡镇（街道）负责初审，经县（市）区残联审核后，报县（市）区民政局审批。

（三）预期总投入情况及项目实施后的总体效益：该项目2017年市级财政预算市级补助资金3459.09万元，预算批复3459.09万元。2017年，根据项目执行情况，市财政局、民政局下达了《关于预拨2017年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕20号）和《关于结算2016年度残疾人两项补贴资金和下达2017年度第二批残疾人两项补贴资金的通知》，共下拨困难残疾人生活补贴市级补助资金3335.69万元，其中鼓楼区85.76万元、台江区102.34万元、仓山区211万元、晋安区221.2万元、马尾区132.78万元、长乐区203.03万元、福清市345.23万元、闽侯县468.73万元、连江县220万元、罗源县471.08万元、闽清县452.54万元、永泰县422万元。

为提高资金使用效益，我局在年初为项目支出绩效评价设置了项目执行时间、项目年底实际支出资金、补助区县数、项目受益残疾人数四个绩效目标。根据任务目标安排和人员数量增加情况，我局及时向市财政申请下拨相关配套资金，圆满完成年初设定的绩效目标。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分84.99分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1.目标设置与实现情况

2017年项目设置了4个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是项目执行时间，参考标准是2017年完成4个期初设置的绩效目标，绩效目标值是2017年1-12月。实际完成情况为：2017年9月份完成，目标完成度100%。

第二是成本目标，绩效目标内容是项目年度实际支出资金，绩效目标值是2017年预算执行率不低于95%。实际完成情况为：2017年支出3335.69万元，完成率达96.43%，目标完成度101.51%。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助区县数，绩效目标值是2017年市级补助资金覆盖12个区县。实际完成情况为：2017年市级补助资金覆盖12家，目标完成度100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是项目受益残疾人数，绩效目标值是2017年不低于24000人。实际完成情况为：2017年受益残疾人数60000人，目标完成度250%。

2.目标调整情况

我局在去年困难残疾人生活补贴项目的基础上，将重度残疾人护理补贴项目一同列入2017年财政绩效考评项目，合称困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助是配套项目），并对相应绩效目标作调整。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目在实施中存在四个问题：

（1）在资格认定上，存在对于低保边缘户、60周岁及以上无固定收入重度残疾人经济状况认定难的问题。

（2）仍存在部分群众对政策不了解或者了解不及时的情况。

（3）退出机制不够健全，对于多领、骗领的人员，缺乏有效的追回和惩戒办法。

（4）残疾人两项贴制度还不够完善。

2.改进建议

（1）发挥村（居）委会深入群众一线的优势，通过走访周边群众，开展入户调查，做好材料公示，摸清申请对象家庭及个人经济状况。乡镇（街道）可依托社会救助、社会服务“一门受理、协同办理”机制，对补贴申请材料进行初审，县（市、区）民政局可充分依托民政社会救助已有的平台进行审核确认。

（2）持续不断加大政策宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员“点对点”上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视、网络等媒体媒介进行宣传报道，扩大补贴政策宣传面，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的困难群众。

（3）向上级部门建议建立全国或全省联网互通的数据平台，实现信息报送、查询、核对的网络化，督促县（市）区民政部门加强与其他部门的沟通协作，切实提出有效整改办法；

（4）根据残疾人两项补贴项目实施情况，及时对政策实施过程遇到的程序性问题进行整改，逐步细化申请审批流程，规范补贴发放工作，为残疾人提供更加细致入微的服务。并根据经济社会发展和残疾人生活保障水平，适时调整两项补贴标准。

（5）加强配套资金保障。残疾人两项补贴所需资金由省、市、县（区）共同承担，纳入预算安排，其中省级、市级补助资金均采取先预算后结算的方式，以各地全年实际发放的金额核定当年补助资金。