2017年福州市城区城市居民最低生活保障费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

我市社会救助工作以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神为指导，以“十三五”规划为引领，稳中求进，把“打赢脱贫攻坚战”的要求落实到社会救助工作中。认真落实《社会救助暂行办法》，健全完善我市社会救助体系，着力推进城乡低保规范化建设，大力开展特困人员供养、临时救助等工作，切实保障了我市城乡困难群众的基本生活。全年城区城市居民最低生活保障市级补助资金的管理、使用总体情况如下：2017年，全市城市低保对象5560户、8423人，发放城市低保金7236.28万元,年底人均月补助水平达574.51元，社会救助工作长效机制稳步运行。城区城市居民最低生活保障费市级补助资金已按要求下达到各区。城区城乡低保金市级补助资金已按要求下达到各区县。2017年1月份，市财政局、民政局联合发文《关于下达2017年城乡居民最低生活保障、农村五保供养和城乡医疗救助市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕7 号），下拨城区城市低保资金1275万元。其中鼓楼区50万元、台江区318万元、仓山区339万元、晋安区213万元、马尾区（含琅岐）117万元、闽清县88万元、罗源县19万元、永泰县131万元。2017年11月份，市财政局、民政局联合发文《福州市财政局 福州市民政局关于结算2016年城乡低保、特困人员救助供养补助资金及下达2017年第二批市级补助资金的通知》（榕财社（指）〔2017〕105 号），下拨城区城市低保资金143.29万元。其中台江区17.94万元、仓山区119.97万元、马尾区5.38万元。2017年合计下拨城区城市居民最低生活保障市级补助资金1418.29万元。

项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

- （一）项目的实施依据：

- 根据《福州市城市居民最低生活保障若干规定》和《福州市农村居民最低生活保障办法（试行）》（榕政综〔2004〕43 号）的规定，扣除省级补助20%外，市财政应负担五城区2017年城乡居民最低生活保障金的50%。此外，根据《福州市十四届政府2015年第17次常务会议纪要》（〔2015〕23 号）及《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》规定，2015年起，市财政对闽清县、罗源县、永泰县城乡低保资金实行扣除省级补助后给予50%的补助，2017年根据〔2015〕23 号文件精神继续执行。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

近年来，我市社会救助体系的进一步建立与完善，为弱势群体进一步构建了“最后一道安全网”。我市各级民政部门根据属地管理的原则，认真贯彻落实城乡低保工作规范，采取了有效措施，强化申请、调查、核实、审批等环节工作，认真组织开展全市城乡对象的复评工作，建立健全了动态管理机制，坚持低保金按时、足额发放，确保了我市五城区和闽清、永泰、罗源城市困难群众都能“应保尽保，应退尽退”。

（三）预期投入情况及实施后达成的主要效益：

- 2017年，市级财政共投入了1418.29万元，同时，设置了目标完成率、预算执行率、补助县区数、下拨资金准确率、城区城市低保人员覆盖面、县（市、区）城市居民低保金发放情况6个绩效目标。通过城市低保市级补助资金的下达，及各区城市低保保障资金落实到位，圆满完成了年初绩效目标，城市低保金按时足额发放到低保户手中，实现了很好的社会效益。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分88.41分，等级为良好。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了6个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是目标完成率，参考标准是2016年完成80%，绩效目标值是2017年完成100%。实际完成情况为：2017年完成66.67%。目标未实现的原因是：积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面100%，做到“应保尽保，应退尽退”低保人数有所减少。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年预算执行率为67.61%，绩效目标值是2017年预算执行率不低于95%，实际完成情况为：2017年预算执行率为55.90%。目标未实现的原因是：积极运用经济状况核对平台，保障城乡低保人员覆盖面100%，做到“应保尽保，应退尽退”低保人数有所减少。

第三是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，参考标准是2016年8个县（市）区，绩效目标值是2017年不低于8个县(市)区。实际完成情况为：2017年补助8个县（市）区。

第四是质量目标，绩效目标内容是下拨资金准确率，参考标准是2016年100%，绩效目标值是2017年100%。实际完成情况是2017年下拨资金准确率为100%。

第五是社会效益目标，绩效目标内容是城区城市低保人员覆盖面，参考标准是2016年覆盖面为100%，绩效目标值是2017年覆盖面为100%。实际完成情况为：2017年城市低保人员覆盖面为100%。

第六是可持续影响目标，绩效目标内容是2017年按月足额，参考标准是2016年按月足额，绩效目标值是2017年按月足额。实际完成情况为：2017年按月足额发放。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

1、在城乡低保对象管理上，规范化制度不够完善。

2、在对低保对象核对过程中，核对平台存在“时限长”现象。核对平台省级各协查部门反馈较慢，往往核对时限需要数月，出核对结果时间慢，影响低保审批进度。

3、存在群众对政策不了解或者了解不及时的问题。

建议：

- 继续按照《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》和《福州市人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（榕政综〔2013〕268号）的要求，强化各级民政部门的责任意识，全面推进城乡低保规范化建设，落实动态管理机制。

- 为了提高核对工作的准确性，市局一方面要继续推动和完善经济状况核对系统的使用工作。进一步完善落实跨部门、常态化的救助申请家庭经济状况核对机制，结合入户调查、邻里访问、信函索证等核查方式，对新申请对象是否符合低保（救助供养）条件进行核查认定，做到“应保尽保、应养尽养、应退则退”。同时，要建议省厅加快与其他省级部门建立信息共享的效率。

- 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、有线电视等媒体展开宣传，确保好政策、好举措能真正惠及到最需要的群众。