2017年福州市市区路名牌、门楼牌安装及

维护费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

路名牌、门楼牌是“外地人的眼、本地人的脸”，既发挥了方位指示、地址标注的社会职能，保障了群众日常出行和交流沟通，又是福州市创建全国文明城市的重要举措，反应出城市建设风貌和当地文化内涵。2017年全年市区路名牌、门楼牌安装及维护费项目资金的管理、使用总体情况如下：完成市区道路名称命（更）名2批次共计114条并向社会公布使用。完成制作及安装路名牌153面，巷牌20面，维护路名牌、门楼牌266面。加强日常巡查工作，对破损、缺失的路名牌、门楼牌，一经发现就安排修缮、补设。保障了全年路名牌、门楼牌社会功效正常发挥，无投诉。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分72.56分，等级为合格。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年预算执行率为27.54%，绩效目标值是2017年预算执行率不低于95%，实际完成情况为：2017年预算执行率为18.26%，完成比例为19.53%。目标未实现的原因是：2017年全市开展“二维码”门牌和梯位牌的换发工作，所需经费列支专项资金，不再从我局2017年“市区路名牌、门楼牌安装及维护费”预算中列支。

第二是数量目标，绩效目标内容是制作市区路名牌、门楼牌数量，参考标准是2016年制作及安装路名牌229面，巷牌20面，大门牌80面，绩效目标值是2017年制作及安装路名牌不少于380面，巷牌不少于20面。实际完成情况为：2017年制作及安装路名牌153面，巷牌20面，完成比例为43.25%。目标未实现的原因是：2017年全市开展“二维码”门牌和梯位牌的换发工作，门楼牌不再制作安装。

第三是数量目标，绩效目标内容是维护市区路名牌、门楼牌数量，参考标准是2016年维护169面，绩效目标值是2017维护不少于260面，实际完成情况是2017年共维护路名牌、门牌266面，完成比例为102.30%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是破损、缺失的路名牌、门楼牌修复率，参考标准是2016年100%，绩效目标值是2017年100%，实际完成情况为：2017年100%，完成比例为100%。

第五是服务对象满意度指标，绩效目标内容是群众对路名牌、门楼牌使用的满意率，系新增指标，绩效目标值是2017年12345诉求件对路名牌、门楼牌投诉0起，实际完成情况为：12345诉求件对路名牌、门楼牌投诉0起，完成比例为100%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

1、在市区路名牌、门楼牌安装及维护的运转中，规范化制度不够完善。

2、在市区道路名称命名、更名的过程中，某些道路往往要几上几下征求各方意见，上报市政府审批，由于意见较多，统一难度较大，时有存在“时限长”现象，影响市区路名牌制作与安装进度。

3、存在部分群众对市区道路名称命名、更名工作和门楼牌管理、维护的政策不了解或者了解不及时的问题。

建议：

- 继续按照《福建省地名管理办法》的要求，强化各级民政部门的责任意识，全面推进规范化制度建设，建立统一、规范的运作流程。

- 在市区道路名称命名、更名的过程中，注重民主化，充分征求各方意见的同时，要压缩时间，提高效率，在民主的基础上建立更加科学化的决策运作机制。

- 要持续不断加大宣传力度，一方面通过民政系统工作人员和社区工作人员及时上门宣传政策，另外一方面充分利用墙报、报纸、网络等媒体展开宣传，提高公众对相关政策的知晓率。