2017年福州市市级扶持老区建设专项资金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2017年度,市财政预算下达市级扶持老区建设专项资金800万元。根据《福州市革命老区扶贫建设资金管理办法》，分两批下达，第一批500万元资金以按因素分配方式下达相关县（市）区，由县（市）区自主安排；第二批300万元按项目补助资金，由相关县（市）筛选上报资金项目，经市财政局、市民政局审核后下达。

项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

- （一）项目的实施依据：

- 根据《福州市革命老区扶贫建设资金管理办法》第八条“革命老区扶建专项资金采取按因素分配和按项目补助相结合的方式分配，其中按因素分配的资金不低于60%”、第九条“按因素分配的资金，由市民政局（老区办）会同市财政局根据各县（市）区老区乡、村和欠发达村数量及比例、贫困程度等因素，核定有关县（市）区资金分配额度”的规定，2017年市级第一批老区扶建专项资金500万元（占比63%），根据相关县（市）区老区乡（镇）、村和欠发达村数量、贫困程度核定下拨。根据福州市《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的实施意见》、市委《研究扶持革命老区和少数民族地区贫困村发展专题会议纪要》和市委、市政府主要领导关于加快革命老区贫困村发展的批示、指示精神，第二批老区扶建专项资金300万元，优先安排省、市级扶贫开发老区重点村、老区贫困村帮扶项目和老区村群众急需解决的民生项目。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

- 市级扶持老区建设专项资金，用于补助老区村基础设施等建设，属于补助性质的资金。2017年，市级老区扶建专项资金补助85个老区村基础设施等项目。其中，根据福州市《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的实施意见》、市委《研究扶持革命老区和少数民族地区贫困村发展专题会议纪要》和市委、市政府主要领导关于加快革命老区贫困村发展的批示、指示精神，2017年上半年，各相关县（市）区从市级第一批老区扶建专项资金中，补助全市22个省、市级扶贫开发老区重点村中的13个村，13个帮扶项目，140万元。市级第二批老区扶建专项资金中补助9个重点村，9个帮扶项目，90万元。同时，落实安排罗源、闽清、连江等县11个老区贫困村，11个帮扶项目，105万元，以及11个老区村群众急需解决的民生项目，补助资金105万元。

（三）预期投入情况及实施后达成的主要效益：

2017年，市级财政预算安排市级老区扶建专项资金800万元。同时，设置了成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度等5个绩效指标。从相关县（市）区资金使用管理和项目建设情况来看，市级老区扶建专项资金能确保专款专用，项目申报和建设程序规范，尚未发现截留、挪用专项资金等问题，绝大多数帮扶项目已完工，有效改善老区村面貌和老区群众的生产生活条件，取得较好的社会效益。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分100分，等级为优秀。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 2017年资金项目设置5个绩效目标。

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是2017年预算执行率达到100%，实际完成情况为：2017年市级老区扶建专项资金800万元按规定时限全部下达，预算执行率为100%。

第二是数量目标，绩效目标内容是补助县区数，绩效目标值是2017年补助县（市）区数不低于8个。实际完成情况为：2017年补助县（市）区8个。

第三是质量指标，绩效目标内容为下拨资金准确率。绩效目标值为下拨资金准确率为100%，实际完成情况为2017年市级老区扶建专项资金下拨准确率为100%。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是补助老区村水、路等基础设施建设项目数量，绩效目标值是2017年补助老区村水、路等基础设施建设项目不少于70个。实际完成情况为：2017年补助老区村水、路等基础设施建设项目为85个，目标完成率为121.4%。

第五是服务对象满意度指标，绩效目标内容为受扶老区村满意度。绩效目标值是2017年受扶老区村对资金到位，安排补助项目的满意度为100%。实际完成情况为：2017年，根据市委脱贫攻坚工作部署和主要领导批示精神，以省、市老区扶贫开发重点村、老区贫困村为重点，加大资金帮扶力度，帮扶针对性强，帮扶时效性高，帮扶项目基本上按时完成，有效改善老区村面貌和老区群众生活生活条件，受扶老区群众满意度为100%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

- 有些帮扶项目由于各种原因，进展偏慢。

- 有些老区帮扶项目扶建档案资料不够健全。

建议：

- 相关县（市）区切实加强资金使用和项目实施的监管力度，进一步强化对帮扶项目的监管指导，加快帮扶项目实施进度，确保项目按时完成。

- 2、进一步加强老区扶建项目档案管理，健全资金项目档案资料，做到一个项目一个档案。确保资金安全、规范、有效运行，发挥资金使用效益。