2017年福州市慈善总会关爱军人困难家庭救助专项经费支出绩效评价自评报告

一、项目总体情况

- 福州市慈善总会关爱军人困难家庭救助工作是根据市委2014年第10次常委会议纪要精神，于当年开始实施的。市政府每年给市慈善总会拨付补助经费100万元，专项用于驻榕部队军人困难家庭救助工作，组织开展“关爱军人困难家庭救助活动”，是落实习近平主席有关军民融合深度发展一系列重要论述的新要求，是支持国防和军队改革、进一步深化福州创模全国双拥模范城工作的新举措，是市委、市政府和广大人民群众传承福州双拥优良传统，真心关爱子弟兵当好双拥排头兵的新载体。每年在五、六月左右由市双拥办、市民政局、福州警备区、市慈善总会共同实施，九月左右结束，至今4年了。其中，2017年度关爱军人困难家庭救助活动，共救助驻榕部队困难家庭287个，每个困难军队家庭救助金5000元，合计143.5万元。

- （一）项目实施依据

- 1、《市委2014年第10次常委会议纪要》（[2014]10号）；2、福州市人民政府办公厅2014年6月24日文件办理告知单；3、市双拥办、市民政局、福州警备区、市慈善总会四家联合发文的《关于开展关爱军人困难家庭救助活动的方案》（榕拥办[2017]6号）。

- （二）项目救助范围、救助条件、救助时间、救助标准

- 该项目的救助范围覆盖福州市辖区内驻军单位营级以下（含营级及技术十级）现役军人特困家庭。

- 救助条件是1、患有恶性肿瘤、白血病、植物人、严重精神疾病的（包括现役军人及其父母、子女、配偶、配偶父母）；2、军人在本救助年度确定为烈士、因公牺牲、因公致二级以上伤残的；3、军人家庭因遭受突发性灾害（水灾、火灾、地震、泥石流等）造成直系亲属（含配偶父母）死亡的。

- 救助时间为2017年6月至2018年6月。

- 符合以上救助条件的现役军人特困家庭，每人给予5000元补助。

（三）项目实施效益

项目惠及驻榕海、陆、空、武警部队，受到部队官兵的热烈欢迎和称赞。中国人民解放军73121部队、福州市消防支队分别向我送来“爱心使者、强军后盾”、“慈善拥军暖兵心”的牌匾表示感谢。因此，我会也在2017年被省委、省政府、省军区授予“爱国拥军模范单位”。2017年，项目实施实际投入143.5万，救助287个军人困难家庭，对于提升福州市双拥创模工作水平、推动慈善事业发展、密切军政军民关系、增进军政军民团结具有十分重要的意义。

- 项目绩效自评情况

- （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分100分，等级为优秀。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 1.成本目标。绩效目标内容是预算执行率。2017年财政拨款100万元已全部用于救助困难军人家庭，预算执行率为100%。

- 2.其他资源投入指标。绩效目标内容是其他资源投入指标完成率。2017年我会“关爱军人家庭救助基金”预计投入40万元，实际完成43.5万元，其他资源投入完成率109%。

3.数量目标。绩效目标内容是计划救助200个困难军人家庭。实际申请人数350个，审核通过287个，绩效目标完成率144%。

4.社会效益指标。绩效目标内容是因家庭困难造成纠纷。2017年287个救助对象均经过申报单位、福州警备区、市双拥办、市慈善总会四家认真审核，程序合法，符合要求，没有接到一起投诉举报，绩效目标值是100%。

5.质量目标。质量目标内容是资金拨付准确率。2017年287个救助对象均经过申报单位、福州警备区、市双拥办、市慈善总会四家认真审核，由我会向每个困难军人家庭发放救助金5000元，资金拨付准确率100%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：当前经济形势下，社会捐赠意愿降低，关爱军人困难家庭救助金社会筹措困难增大，原来已建立的救助金共计525万元，经过几年的实施，已用的差不多。

建议：鉴于该项目的政治建设意义和良好的社会效益，而今我会筹措“关爱军人困难家庭救助基金”难度增大，希望政府出面组织动员，利用法定“慈善日”和双拥共建活动开展专项捐赠给予募集。