2017年福州市救助站救助受理大厅安装LED显示器项目绩效自评报告

一、项目总体情况

为创建全国一级达标救助站，加强救助政策宣传教育，优化救助受理环境，提升救助管理水平，依据民政部《救助管理机构等级评定》、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》要求，在救助受理大厅安装LED显示屏。LED显示屏可以滚动播放安全教育信息、寻亲启事等，有利于本站推动寻亲工作，提高工作效率，促进社会和谐稳定。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分83分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

1、成本指标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2017年新项目，参考本站2016年整体预算执行率62.17%；，绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况为：2017年完成0。目标未实现的原因是：该政府采购到2017年12月中标，2017年未验收没有付款。

2、数量指标，绩效目标内容是组织招投标, 参考标准是参照采购计划, 绩效目标值是2017年不低于1次。 实际完成情况为：2017年公开招投标1次，完成率100%。

3、数量指标，绩效目标内容是采购LED面积约15㎡, 参考标准是参照采购计划, 绩效目标值是面积不低于15㎡。 实际完成情况为：2017年采购LED9.8㎡，完成率65.33%。目标未实现的原因是：经过实地测量，受助大厅安装15㎡的LED显示屏与大厅环境不协调，最终定为4.1m×4.2m。

4、可持续影响指标，绩效目标内容是LED投入使用情况，播放安全教育信息、寻亲启事等，参考标准是《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，绩效目标值是信息播放不低于20次/小时。实际完成情况为：信息播放20次/小时，完成率100%。

5、可持续影响指标，绩效目标内容是信息播放影响人次，参考标准是站内日均接待受助人次5人/天，绩效目标值是5人/天。实际情况为：平均5.9人/天可观看到播放的信息，完成率100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

政府采购LED屏保质期为1年，不利于单位后期维护。

2、改进建议

延长政府采购LED屏的质保期，减轻单位后期维护成本。