2017年福州市救灾物资储备项目绩效自评报告

一、项目总体情况

我市属于自然灾害多发地区，据预测每年登录到影响我市的台风或热带风暴5-7个，有1-2个强台风登录或严重影响到我市，局部易发生暴雨洪涝、山体滑坡、崩塌、泥石流等自然灾害。为切实做好救灾防灾工作，全面提升全市救灾物资保障水平，确保转移安置人员和灾民的基本生活需求，根据《福州市自然灾害救助应急预案》和年度财政预算安排，市财政安排200万元采购经费用于采购市级救灾储备物资。今年我市采购物资品种有两种，一种是救灾背心8000件252000元、一种是羽绒服12000件1500000元、 共计1752000元。                                                                                                                                                                              二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分98.44分，等级为优秀。

（二）项目绩效目标实现情况分析

根据《福州市自然灾害救助应急预案》的通知的规定，救灾工作要坚持以人为本，保障受灾人员基本生活，坚持以防为主，把自然灾害应急救助工作纳入日常管理，而做好救灾物资储备，是服务受灾群众保证灾民在受灾时得到及时救助，是完善社会保障体系的重要手段，事关受灾群众切身利益。因此，市级财政从2014年开始就每年预算200万元用于我市救灾物资储备，将救灾防灾工作前移，避免在突发灾情时措手不及。2017年根据救灾物资储备项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是支出资金及时率，这是新增编指标计划值，其绩效目标值是物资入库，收到供货商发票后，一个月结清货款。实际完成值是物资入库，收到供货商发票后，一个月就结清货款，维护政府诚信形象。

第二是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是是2017年不低于95%，实际完成率为87.6%，目标未实现的原因是：在采购物资前，进行了网上询价，供应商问价、纤维检验局多方了解，并与招标代理公司联合，扩大宣传力度，让更多的有意愿的厂商、供应商都过来投标，在多名投标人竞争激烈情况下，在同等质量的情况下，因最低价中标，而我局为保证质量，一般是按按照厂家、供销商、代理商多家均值得出预算价，所以完成比例为92.2%。

第三是数量目标，绩效目标内容是组织政府采购招投标一次，绩效目标值不低于一次。实际完成值招投标一次，完成比例100%。

第四是质量目标，绩效目标内容是救灾物资多样化，保障基本生活类物品品种储备率，绩效目标是不低于95%，实际完成值是100%，购入救灾背心和羽绒服，完成比例105.26%，

第五是经济效益目标，绩效目标内容是政府采购节约率，绩效目标值是2017年不低于3%，实际完成值12.4%，完成比例413%。

(三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：绩效评价指标是对救灾物资储备工作完成情况的跟踪，但在上一年度确定救灾物资储备绩效目标时，我们只能在做市场调研时，评估了各地商家、厂家的报价后得出笼统的预算执行率是不低于95%，但在实际招投标中，因我们工作到位，宣传力度强，多家单位竞标，造成实际中标价值低于我们估算的预算执行率，只有87.6%，这说明在政府采购过程中，竞争激烈，我们用更少的钱买了同等数量和质量的东西，但在得分中却只有18.44分，这种绩效评估是不合理的。

2、改进建议：福建省政府采购网－为采购公开公平提供了坚实保障，但采购平台预算资金的导入却是在预算年度前一年规划的物资，救灾物资的储备是根据灾民的需求变化适时的做出相应的调整，也要经过计划调剂，有时因物资数量、单价不同，用户在调整时比较困难。在使用过程中存在审批流程过于复杂，重复审批问题，如采购计划下达后需进行两次流程审核。政府采购平台电子合同设计不完善，表格无法插入，内容无法根据各单位实际情况进行调整，特别是无法将招标文件中的一些重要内容增加进电子合同中。建议简化政府采购电子化审核流程，进一步优化电子合同模板，允许采购单位根据实际情况进行适度调整。