- 2017年福州市无军籍职工地方性津补贴项目绩效自评报告

- 一、项目总体情况

- 我市现有军队移交政府安置的无军籍退休退职职工815人，2017年省级下达地方性津贴补贴634.34万元，市级配套补助634.34万元，其中榕财社（指）[2016]135号提前下达601.74万元，榕财社（指）[2017]42号下达32.6万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分91.13分，等级为优秀。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了5个绩效指标，其中：

第一是时效指标，绩效指标内容是目标完成率，为增编指标，绩效指标值是2017年完成100%。实际完成情况为：2017年完成66.67%。指标未实现的原因是：预算执行率为84.58%，未达到95%的指标值。

第二是成本指标，绩效指标内容是预算执行率，参考标准是2016年预算执行率为95.5%，绩效指标值是2017年预算执行率不低于95%，实际完成情况为：2017年预算执行率为84.58%。指标未实现的原因是：近几年机关事业单位工资调整均为增加基本离退休费，降低津贴补贴，因此地方性津贴补贴支出减少。

第三是数量指标，绩效指标内容是资金下拨准确率，参考标准是2016年100%，绩效指标值是2017年100%。实际完成情况是2017年下拨资金准确率为100%。

第四是质量指标，绩效指标内容是补助县区数，参考标准是2016年10家，绩效指标值是2017年10家。实际完成情况为：2017年补助10家。

第五是社会效益指标，绩效指标内容是受益的无军籍职工保障率，参考标准是2016年100%，绩效指标值是2017年100%。实际完成情况为：2017年100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

（1）管理不够规范化、不够完善；

（2）监管工作有待加强。

2、建议：

（1）强化责任意识，全面推进规范化建设，落实好动态管理机制。

（2）要进一步完善入户核查机制，提高信息的准确性。

（3）建议加快建立部门之间的信息共享体制，如户籍信息、社保保信息应尽快实现共享。