2017年福州市社会福利院医疗护理设备购置项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2016年我院拟与福州市第一医院开展“医养结合”新模式的合作试点项目，按照医院住院病房的要求需配置急救转运床、除颤仪、呼吸机等医疗及康复设备，以满足医疗专护病房的要求，项目总投资概算为65万元。根据《福州市财政局关于批复市民政局2017年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16号）文件， 2017年部门预算安排发展性项目“医疗护理设备购置”经费65万元用于该项采购。2017年该项目未实施。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分0分，等级为不合格。

- 项目绩效目标未实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，分别是成本目标、两个数量目标、社会效益目标、可持续影响目标，均未实现的原因是：2017年我院就与福州市第一医院开展“医养结合”的相关事宜进行多次磋商，经测算，合作期内，福州市第一医院在福利院院内所开设“福州市第一医院老年医疗康复中心”全年医务性收入约222.6万元，派出医务人员薪酬及科室运营成本合计约418.96万元，收支相抵预计每年将亏空196.36万元。该亏空费用无处支付，至使我院与福州市第一医院的合作试点项目无法顺利进行，最终导致医疗护理设备购置项目无法实施。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

1、开展“医养结合”的相关事宜需要进行多次磋商，并且需与主管局、财政局充分沟通，耗时较长。

2、“医养结合”的相关事宜存在不可预见的因素。

3、“医养结合”的合作洽谈中没有合适的具体实质性支持的政策。

建议：

1、多渠道寻找“医养结合”的相关事宜具体实质性支持的政策。

- 2、项目确实无法实施应及时调整对应的绩效目标，并上报审批。