2017年闽清、永泰级民政协管员补助经费财政支出项目绩效评价自评报告

- 项目总体情况

- 为加强我市基层民政机构建设，延伸和拓展民政工作平台，促进民生政策落实，维护农村基层和谐稳定，2013年，经市政府研究同意，市民政局和财政局联合制订下发了《福州市村级民政协管员管理办法》，在全市范围内推广建立村级民政协管员制度。村级民政协管员实行“县聘、乡管、村用”的管理原则，按照一村（居）一名的设置原则。村级民政协管员享受政府津贴补贴，补助标准为每人每月150元，闽清、永泰两县由市、县财政各承担一半，其余的县（市）区由本级财政全额负担。2017年闽清、永泰村级民政协管员补助经费管理、使用总体情况如下：2017年，闽清、永泰两县村级民政协管员分别为291人、267人，发放补助资金分别为26.19万元，24.03万元，合计558人共50.22万元，均已发放到位。

- （一）项目的实施依据：

- 根据《福州市民政局、福州市财政局关于印发<福州市村级民政协管员管理办法（试行）>的通知》（榕民[2013]616号）精神、《市政府办公厅文件办理告知单》（GZ2013B21682F0756号）安排，市财政对永泰、闽清的村级民政协管员给予一定的补助，以确保基层民政工作顺利开展。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

- 市财政局根据闽清、永泰两县的村级协管员聘用人数，每年都下拨两县村级民政协管员政府津贴市级补助资金。村级民政协管员面向农村，协助县（市）区和乡镇开展各项民政工作，包括协助开展村民自治，推进基层民主管理和农村社区建设，协助村委会做好村民的低保和困难家庭社会救助工作，协助开展灾害求助、退役士兵培训和创业、落实各类优抚对象待遇，协助开展社会福利、老龄、殡葬、行政区界限管理和地名标志的设置、管护以及“革命”五老人员及其遗属的服务管理，完成上级民政部门交办的其他工作等等。

（三）预期投入情况及实施后达成的主要效益：

- 2017年，共发放闽清、永泰两县村级民政协管员补助经费50.22万元，同时设置了时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益5个绩效目标。通过闽清、永泰村级民政协管员补助经费的下达，圆满完成年初制定的绩效目标，确保基层民政工作顺利开展，实现了很好的社会效益。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分89分，等级为良好。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

- 2018年项目设置了5个绩效目标，其中：

- 第一是时效目标：绩效目标内容是目标完成率，参考标准是2016年完成100%，绩效目标值是2017年完成100%。实际完成情况为：2017年完成100%。

- 第二是成本目标：绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年预算执行率为100%，绩效目标值是2017年预算执行率不低于95%，实际完成情况为：2017年预算执行率为100%。

- 第三是数量目标：绩效目标内容是补助县区数，参考标准是2016年2个县（市）区，绩效目标值是2017年不低于2个县(市)区。实际完成情况为：2017年补助2个县（市）区。

第四是质量目标：绩效目标内容是下拨资金准确率，参考标准是2016年100%，绩效目标值是2017年100%。实际完成情况是2017年下拨资金准确率为100%。

第五是社会效益目标：绩效目标内容是闽清、永泰村级民政协管员覆盖面，参考标准是2016年覆盖面为100%，绩效目标值是2017年覆盖面为100%。实际完成情况为：2017年闽清、永泰村级民政协管员覆盖面为100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题:村级民政协管员补助的范围覆盖小。

2、改进建议：将在2018年预算中新增罗源县为补助县区。