社区工作服务站专职工作人员经费

项目绩效自评报告

（公开版）

社区工作服务站专职工作人员是社区服务与管理的直接提供者、社区建设的直接参与者，社区工作服务站专职工作人员的队伍建设对我市社区建设的发展影响巨大。近年来，市委、市政府高度重视社区工作者队伍建设，把这项工作作为加快我市社区工作发展的一项重要工作，精心部署，多措并举，落实社区工作者队伍待遇，切实提升社区工作者队伍素质，建立了一支稳定而有战斗力的社区工作者队伍，有力促进了我市社区建设的发展。

一、项目概况

1、项目实施依据：根据市委办公厅、市政府办公厅《关于加快推进社区建设发展的意见》（榕委办〔2012〕111号）和《转发市民政局（社区办）<关于社区工作服务站规范化建设的实施办法>的通知》（榕委办发〔2013〕4号）精神，在社区工作服务站成立运行后，社区专职工作人员报酬标准以2011年全市社会平均工资水平为基准测算平均值（即3113元）。社区专职工作人员报酬待遇所需经费由市、区两级财政按照各50%的比例分担。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：近年来，我市高度重视社区工作者队伍建设，积极落实人员报酬待遇，解决干部后顾之忧，维护队伍稳定，并向社会吸纳优秀人才，补充强化社区工作队伍，加快我市社区工作发展。社区工作服务站专职工作人员经费主要用于保障社区工作服务站专职工作人员报酬待遇，目前五城区均已实行公开招聘社区工作服务站专职工作人员，人员报酬经费由市、区财政共同承担，由所在区财政统筹解决，市财政予以适当补助。

3、预期总投入、项目总体效益：2016年项目市级总预算为5585万元，实际共投入5156.53万元。通过社区工作服务站专职工作人员市级补助经费的下达，保障了五城区社区专职工作人员报酬待遇及时发放到位，维护了队伍的稳定，提升了社区工作服务站专职工作队伍的素质，实现了良好的社会效益。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分85.84分，等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标4个，执行过程中绩效目标无调整，其中：

第一是时效目标，绩效目标内容是项目执行时间，参考标准是2015年项目在2015年底前完成，绩效目标值是2016年12月前完成。实际完成情况为：2016年7月完成。

第二是成本目标，绩效目标内容是年度项目实际投入资金，参考标准是2015年安排资金5211.47万元，2016年5026.5万元（支出实现率不低于90%），实际完成情况为：2016年完成5156.53万元。

第三是数量目标，绩效目标内容是享受政策的城区数，参考标准是2015年5个区，绩效目标值是2016年5个区。实际完成情况为：2016年补助5个城区。

第四是社会效益目标，绩效目标内容是保障社区专职工作人员数，参考标准是2015年2886人，绩效目标值是2016年不低于2990人。实际完成情况为：2016年保障社区专职工作人员数2793人。

前3项项目目标均完成，第4项项目目标未完成。第4项指标未完成原因：由于个别区当年未实施社区专职工作人员招聘工作，上报当年在岗社区专职工作人员数量少于本地额定指标数。2016年项目保障社区专职工作人员数虽少于2990人，但实际上已覆盖了社区工作服务站专职工作在岗人员，确保了五城区社区工作服务站专职工作人员报酬经费落实到位，实现了预期效果。

三、存在问题

（一）社区专职工作人员额定指标未全部用完。由于个别区当年未实施社区专职工作人员招聘工作，社区专职工作人员额定指标未全部用完，部分社区的专职工作人员未配足，导致社区工作人员负担更为繁重。

（二）优秀人才流失。相对于社区工作者沉重的工作负担以及不断提升的生活成本，现有的人员报酬待遇尚不足以完全满足社区工作者队伍的生活与工作需要，仍面临着一定的优秀人才流失风险。同时，因为社区工作专职工作人员晋升空间较小，不利于留住人才。

四、有关建议

（一）完善专项资金使用管理。强化经费使用管理，督促各城区政府提早谋划和布置社区工作服务站专职工作人员招聘工作，保障人员经费及时下达，提高项目资金使用效率。

（二）完善社区工作者报酬管理体制。完善我市社区工作者报酬制度，逐步建立与社会经济发展水平、社区工作者队伍工作价值相匹配的人员报酬动态调整机制。

（三）完善社区工作者晋升制度。构建社区工作者职务培养链与职称培养链，实行与之相匹配的社区工作者薪酬结构和薪酬晋升机制。提倡各城区建立符合本地实际的绩效奖励制度，调动社区工作服务站专职工作人员队伍积极性，留住优秀人才。