2016年军人一次性抚恤金项目绩效自评报告

（公开版）

一、项目概况

近年来，市委、市政府高度重视军人抚恤优待工作，烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金发放作为双拥创建工作的一项重要内容抓实抓好，并将鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区（以下简称：四城区）烈士、因公牺牲（病故）的军人一次性抚恤金列入市级财政预算。

（一）实施依据。根据《国务院和中央军委关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》（国务院和中央军委602号令），《福建省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》（省政府令第139号）有关规定，四城区烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金列入市级财政预算，并设立专户、专账，实行专款专用。

（二）主要内容。2016年四城区烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金年初预算为1800万元，调整追加预算1000万元，共计2800万元。

（三）主要社会效益。2016年，市级财政共安排2800万元用于四城区军人一次性抚恤金发放，确保遗属户籍在四城区的烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金按时足额发放，保障了军人合法权益，实现了良好的社会效益。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分为88分，等级为良好。

（二）绩效目标实现情况分析。

1、绩效目标设置。（1）时效目标：2016年12月底完成项目资金使用。（2）成本目标：项目年度投入资金1800万元（支出实现率不低于90%）。（3）数量目标：烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金发放金额和人数参考前三年平均值。（4）社会效益目标：确保遗属户籍在四城区的烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金按时足额发放。

2、目标执行情况。2016年预算安排1800万元，上年度结余86.2万元，年中追加预算1000万元。本年度预算实际申请2500万元，发放2486.2万元，结余100万元。确保了遗属户籍在四城区的烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金按时足额发放。

3、绩效评价工作开展情况

（1）按照科学规范、客观公正的原则，依据《福建省财政支出绩效评价操作指南》，采取比较法、专家评价法相结合的方式开展绩效评价。

（2）根据绩效评价工作方案和“谁用款、谁评价”原则，对照绩效评价标准和要求，四城区烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金纳入2016年度绩效评价项目。

（3）为做好财政支出项目绩效评价工作，局成立局长为组长，分管领导为副组长，相关业务处室领导、经办人员组成的绩效评价小组，并明确绩效评价小组工作职责。

三、存在的问题

2016年烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金预算安排1800万元，低于实际发放数。主要由于当年部队调整提高现役军人工资，烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金发放基数增加，2016年烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金实际发放2486.2万元，超预算686.2万元。